## Sheet1
Trang | thành viên | thời gian | mô tả | tiến độ | điểm | đánh giá
use case | nam | Hạn thứ 7 tuần sau 22/2/2025 | Bài của ai tự giác làm và hỏi thầy cô bạn bè chat vs gg | hoàn thành | 10
erd cấp 1 | trung | Hạn thứ 7 tuần sau 22/2/2025 | Bài của ai tự giác làm và hỏi thầy cô bạn bè chat vs gg | hoàn thành | 10
erd cấp 2 | duy, diệp | Hạn thứ 7 tuần sau 22/2/2025 | Bài của ai tự giác làm và hỏi thầy cô bạn bè chat vs gg | hoàn thành | 10
database | trung, duy, khôi | Hạn thứ 7 tuần sau 22/2/2025 | Bài của ai tự giác làm và hỏi thầy cô bạn bè chat vs gg | hoàn thành | 10
file word | mạnh, nam | Hạn thứ 7 tuần sau 22/2/2025 | Bài của ai tự giác làm và hỏi thầy cô bạn bè chat vs gg | hoàn thành | 10
trang chủ, đăng nhập, đăng ký. | Mạnh | Hạn thứ 7 ngày 12/3/2025 | tự nghiên cứu các trang web trên mạng và tự thiết kế | hoàn thành | 10
Chi tiết. giỏ hàng, thanh toán | Duy | Hạn thứ 7 ngày 12/3/2026 | tự nghiên cứu các trang web trên mạng và tự thiết kế | hoàn thành | 10
Dịch vụ, giới thiệu, liên hệ | Nam | Hạn thứ 7 ngày 12/3/2027 | tự nghiên cứu các trang web trên mạng và tự thiết kế | hoàn thành | 10
Trang đặt lịch, tin tức. trang khi đã submit | Trung | Hạn thứ 7 ngày 12/3/2028 | tự nghiên cứu các trang web trên mạng và tự thiết kế | hoàn thành | 10
Sản phẩm, tìm địa chỉ quán gần nhất. User dành riêng cho barber | Diệp | Hạn thứ 7 ngày 12/3/2029 | tự nghiên cứu các trang web trên mạng và tự thiết kế | hoàn thành | 9 | vượt quá thời gian
User( tất cả ). | Khôi | Hạn thứ 7 ngày 12/3/2030 | tự nghiên cứu các trang web trên mạng và tự thiết kế | hoàn thành | 10
index | mạnh | thứ 2 ngày 17/3/2025 check lần 1 hoàn thành thứ 4 ngày 19/3 | CÓ DÙNG INPUT THÌ PHẢI SÀI FORM GPT KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUÁ 50% KHÔNG DÙNG BOOTSTRAP HẠN CHẾ CSS TRONG CODE HTML CSS PHẢI ĐÚNG CẤU TRÚC CSS PHẢI CÓ ÍT NHẤT 2 CLASS Ví dụ home-container-item | chưa hoàn thành
sản phẩm | diệp | thứ 2 ngày 17/3/2025 check lần 1 hoàn thành thứ 4 ngày 19/4 |  | chưa hoàn thành
chi tiết | duy | thứ 2 ngày 17/3/2025 check lần 1 hoàn thành thứ 4 ngày 19/5 |  | chưa hoàn thành
dịch vụ / giới thiệu | nam | thứ 2 ngày 17/3/2025 check lần 1 hoàn thành thứ 4 ngày 19/6 |  | chưa hoàn thành
đặt lịch tin tức | trung | thứ 2 ngày 17/3/2025 check lần 1 hoàn thành thứ 4 ngày 19/7 |  | chưa hoàn thành
full user | khôi | thứ 2 ngày 17/3/2025 check lần 1 check lần 2 thứ 4 ngày 19/8 |  | chưa hoàn thành